

č. j. MSMT - 36959/2012-22


Harmonogram dotačního řízení na podporu integrace romské komunity pro rok 2013
I. Vyhlášení výběrového řízení
T: 18. září 2012

II. Příjem žádostí o poskytnutí dotace

T: 29. října 2012 – termín ukončení příjmu žádostí

III. Formální kontrola žádostí
T: listopad 2012

IV. Hodnocení projektů a návrh vybraných projektů k podpoře

T: do 31. prosince 2012

V. Kontrola vyúčtování projektů realizovaných v roce 2012

T: do 28. února 2013 

VI. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013

T: do 31. března 2013

Kontrola 10% vzorku projektu v místě jejich realizace

T: v průběhu celého roku 2013

